**BEN TEMİZİM OKULUM TEMİZ PROJESİ UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** | **HAFTALAR** | **UYGULAYAN KURUM/ KİŞİLER** |
| Okul rehberlik öğretmenlerinin RAM Proje Ekibi tarafından proje hakkında bilgilendirilmesi | 09.09.2019 – 13.09.2019 | EYYÜBİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/PROJE EKİBİ |
| Okul idarecilerine ve sınıf öğretmenlerine projenin içeriği hakkında bilgilendirme yapılması, Okul Proje ekibinin oluşturulması | 30.09.2019 – 04.10.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Okul rehberlik duvarlarının temizlikle ilgili afiş, slogan yazılarıyla doldurulması, temizlik panosunun hazırlanması  | 30.09.2019 – 04.10.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Sınıf öğretmenlerinin haftalık sınıf temizliği takip çizelgesi ve kişisel temizlik çizelgesi ile ilgili kendi sınıflarına bilgilendirme yapması, öğrencilerle birlikte sınıf içi temizlik kuralları belirlemesi ve belirlenen kuralların sınıf panosuna asılması | 07.10.2019-11.10.2019 | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Tüm öğrencilere yönelik temizlik ve hijyenin önemi hakkında bilgilendirme semineri verilmesi, öğrencilere temizlik broşürlerinin dağıtılması | 07.10.2019-11.10.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Diş Fırçalama Temizlik Etkinliğinin Uygulanması ve Raporlanması | 21.10.2019-25.10.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ-SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Okul web sitesinde temizlik linki açılması, bu linkte temizlikle ilgili bilgilendirici yazıların paylaşılması | 28.10.2019-01.11.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Tüm velilere yönelik temizlik ve hijyenin önemi hakkında bilgilendirme semineri verilmesi | 09.11.2019-13.11.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Temizlik Konulu Pano Etkinliğinin Uygulanması ve Raporlanması | 11.11.2019-15.11.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ-SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Haftalık kişisel temizlik takip çizelgesinin doldurulması  | 14.10.2019 – Tüm Dönem | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Sınıf temizliği takip çizelgelerinin doldurulması | 14.10.2019 – Tüm Dönem | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| Eğlenceli Temizlik Etkinliğinin Uygulanması ve Raporlanması | 16.12.2019-20.12.2019 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ-SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Okul panosunda ve okul web sitesinde temiz öğrenci ve sınıfların ilan edilmesi | Her ayın son haftası | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| Ayın en temiz sınıfı ve her sınıfın en temiz öğrencisine, okulların kendi belirledikleri ödül sistemini uygulaması | Her ayın son haftası | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| 1. Dönem Proje rapor taslağının doldurulması | 06.01.2020 – 10.01.2020 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Raporun Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ ne gönderilmesi | 06.01.2020 – 10.01.2020 | OKUL MÜDÜRÜ |
| Haftalık kişisel temizlik takip çizelgesinin doldurulması | 10.02.2020 – Tüm Dönem | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Sınıf temizliği takip çizelgelerinin doldurulması | 10.02.2020 – Tüm Dönem | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| Çevre Temizliği Etkinliğinin Uygulanması ve Raporlanması | 17.02.2020-21.02.2020 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ-SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Temizliğin Önemi Konulu Etkinliğinin Uygulanması ve Raporlanması | 16.03.2020-20.02.2020 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ-SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Temizliğin Önemi Konulu Etkinliğinin Uygulanması ve Raporlanması | 20.04.2020-24.04.2020 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ-SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Okul panosunda ve okul web sitesinde temiz öğrenci ve sınıfların ilan edilmesi | Her ayın son haftası | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| 2. Dönem Proje rapor taslağının doldurulması | 08.06.2020 – 12.06.2020 | OKUL REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ |
| Raporun Eyyübiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ ne gönderilmesi | 08.06.2020 – 12.06.2020 | OKUL MÜDÜRÜ |